## Seguimiento de Acuerdos
4.0 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
1) Reporte sobre el avance y cumplimiento de acuerdos de la Junta de Órgano de Gobierno.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
S-JG-O-I-20-12 | La Junta de Gobierno de El colegio de la Frontera Sur, en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología; 58, fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las facultades contempladas en el artículo 12, fracción III, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, autoriza por unanimidad de votos, iniciar los trámites ante las instancias competentes para gestionar la modificación de su estructura básica, de conformidad con el anexo presentado. | Subdirección de Recursos Humanos | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial. La última actualizacion que incluye alineación de plazas, actualización de la estrutura del OICE y de ECOSUR, El 30 de septiembre cargamos un nuevo escenario identificado como ECOSUR_Tabulador2408211325 de 91E - El Colegio de la Frontera Sur, este escenario está cargado mediante la modalidad de 03 – Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales con relatoría, sobre el que recibimos retroalimentación el 22 de octubre de 2024 por parte del CONAHCYT | 90% | 2024-12-31 | No contar con una estructura actualizada
S-JG-O-I-23-12 | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, segúndo párrafo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción V del Decreto por el cual se reesctructura el Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba, por unanimidad de votos, la creación del Doctorado en Ciencias de Agroecología, el cual se impartirá en el COlegio de la Frontera Sur, en las Unidades de Chetumal, San Cristóbal, Tapachula y Villahermosa en consecuanecia el ECOSUR, informará a la Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el seguimiento de este Acuerdo. Lo anterior, en el entendido de que dicha aprobación deberá ajustarse al techo presupuestal aprobado por la H. Cámara de Diputados en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Coordinación General de Posgrado | Se realizó la presentación del Doctorado en Ciencias en Agroecología, así como la firma del convenio interinstitucional entre los nueve centros. El programa fue registrado ante la SEP y el SNP. Se publicó la primera convocatoria de ingreso en la que fueron aceptadas 47 personas. Esta primera generación ingresó en agosto del presente año. | 100% | 2024-06-30 | Atendido
R-JG-O-11-23-8 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, fracciones II y IV de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Ma_teria de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Plá"neación; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, 10 y 100 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos, las adecuaciones internas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Lo anterior en el ente'ndido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia, el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya lasadecuaciones internas que se lleven a cabo con base en este acuerdo. | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones que han realizado durante el ejercicio 2024 y que no modificaron el flujo de efectivo aprobado, así como, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, las cuales coadyuvan al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. Adecuación núm. 2024-38-91E-29, para cubrir el costo de otras prestaciones y complementar el presupuesto autoprizado de estímulos al personal operativo. Adecuación núm. 2024-38-91E-79 y 2024-38-91E-85, para cubrir la aportación derivada del convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y los Centros Públicos de Investigación, para la renovación de recursos de información electrónica del Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE). para adquisición de materiales para diversos cursos de capacitación; artículos de limpieza para mantenimiento de las instalaciones del Centro y cubrir el costo de servicios de soporte y mantenimiento del sistema administrativo integral GRP Net Multix; adquisición de sustancias, reactivos y diversos materiales de laboratorio. Adecuación núm. 2024-38-91E-245, para cubrir el costo de retiro, jubilación y gratificación de fin de año del personal del Centro. Adecuación número 2024-38-91E-212 y 2024-38-91E-293, para cubrir la contratación de la optimización de los procesos administrativos y sustantivos basados en el GRP Net Multix; adquisición de materiales y suministros de laboratorio; adquisición de materiales y pago de servicios para cubrir el costo de mantenimiento de las instalaciones del Centro. | 50% | 2024-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
R-JG-O-11-23-9 | Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93,fracciones 11, IV y V de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación; 58, fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 9, 10 y 99 de su Reglamento; así como en las facultades contempladas en el artículo 12, fracción IX del Decreto por el cual se reestructu·ra El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos, las modificaciones presupuestarias externas que tenga que realizar la entidad a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Lo anterior en el entendido que dichos movimientos presupuestales no compliquen el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas. En consecuencia_,el Centro informará a esta Junta de Gobierno en sus siguientes sesiones ordinarias, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos que incluya las adecuaciones externas que se lleven a cabo con base en este acuerdo | Departamento de Presupuestos | En atención al acuerdo se da a conocer las adecuaciones autorizadas durante el periodo enero - junio 2024 y que modificaron el flujo de efectivo aprobado: Adecuación núm. 2024-38-90A-386, 2024-38-90C-387, 2024-38-91E-388, 2024-38-90W-389, 2024-38-9ZY-390, 2024-38-91E-391 y 2024-38-91C-392, de fecha 28 de junio de 2024, por 11,727.8 miles de pesos, para cubrir la actualización al Tabulador de Sueldos y Salarios para los servidores públicos Docente y/o de Investigación y el personal Administrativo y de Apoyo. | 50% | 2024-12-31 | Limitaría el ejercicio del presupuesto de acuerdo a los montos autorizados, así como, el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
S-JG-0-1-24-6 | La Junta de Gobierno con fundamento en el artículo 93 fracción XI de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; así como los artículos 12, fracción XII y 16 del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, aprueba por unanimidad de votos, los Estados Financieros Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2023 de ECOSUR, con la solicitud al Centro de atender las recomendaciones de los Comisarios Públicos y Auditores Externos y anexar al acta el informe de los Comisarios. | SRF | Los comisarios Públicos y Auditores Externos no realizaron observaciones ni recomendaciones a los Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre del 2023. El Informe de los comisarios se encuentran anexos al acta. | 100% |  | Atendido
S-JG-0-1-24-14 | Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38, primer y segundo párrafo, 63, fracción XXVI, 76, fracción 111 y 93, fracción XIII de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias,Tecnologías e Innovación;cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación;así como los artículos 12,fracción V, y 16, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de votos,la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Manejo Costero Integral,que tiene como objetivo formar actores sociales que, a través de un manejo integrado de la zona costera, con una visión holística del ambiente,aporten estrategias a las comunidades para que tomenel control de los procesos que les afectan y le den prioridad a cubrir las necesidades socioambientales, apoyados en las capacidades del ecosistema de Humanidades­ Ciencias-Tecnologías-Innovación. Esto tiene la finalidad de lograr un desarrollo comunitario sustentable, generando un beneficio a las futuras generaciones. El Programa tiene una modalidad mixta,con duración de dos años dividido en cuatro semestres, con periodicidad de nuevo ingreso anual,para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad Campeche, con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR informará a la Junta de Gobierno en las siguientes sesiones ordinarias el seguimiento de este acuerdo,en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuesta! para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Manejo Costero Integral es un programa interinstitucional que tiene avances en la elaboración del Plan de Estudios. Para la conclusión de los planes, normativas y lineamientos se requiere de los esfuerzos de las diferentes instituciones. que esperan lograrse en el transcurso del 2025. | 40% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de colaboración interinstitucional de la comunidad académica de Ecosur en el tema de Manejo Costero Integral. Además de limitar nuestra incidencia en los territorios en los que se pretende implementar dicha Especialidad.
S-JG-0-1-24-15 | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías eInnovación;así como los artículos 12, fracción V, y \ 16, del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Gobierno aprueba por unanimidad devotos, la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias, que tiene como objetivo formar generaciones de profesionales que desarrollen saberes desde la metodología de Investigación Acción Participativa para impulsar nuevos modelos de gestión territorial hacia la reinserción y la permanencia de los sujetos sociales que construyen las agriculturas ecológicas, respetan la riqueza biocultural y contribuyen a propuestas para el bienestar comunitario. Es un programa en modalidad mixta, con duración de dos años dividido en cuatro semestres,con periodicidad de nuevo ingreso anual, para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad San Cristóbal, con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR, informará a la Junta de Cobierno en las siguientes sesiones ordinarias, el seguimiento de este Acuerdo, en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuesta! para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias es un programa interinstitucional que ya cuenta con el registro ante la SEP y SNP por parte de el CIATJ, una de las institucoines participantes. En esta Especialidad, ya colaboran personas Investigadoras por México comisionadas a Ecosur. Se espera que en el transcurso de 2025 Ecosur pueda realizar el registro correspondiente ante la SEP y SNP para recibir estudiantes de esta Especialidad. | 70% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de posicionar a Ecosur como formador de recursos humanos en el tema de la agroecología, desde la Especialidad, Maestría y Doctorado. Actualmente ya se cuenta con programa de Maestría y Doctorado. Con la Especialidad se lograrían artícular los programas para incrementar la incidencia de nuestra institución en el tema de la agroecología en los territorios en las que se pretende implementar el programa.
S-JC-0-1-24-16 | Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley Ceneral en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías eInnovación así como los artículos 12,fracción V, y 16,del Decreto por el cual se reestructura El Colegio de la Frontera Sur, la Junta de Cobierno aprueba por unanimidad de votos, la creación de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Salud Comunitaria, que tiene como objetivo formar agentes transformadores comunitarios con capacidades para generar mecanismos de participación social para el reconocimiento, entendimiento y abordaje multidimensional delos principales desafíos en saluden cada territorioy contexto,a fin de promover el bienestar comunitario. La persona especialista podrá diseñar, contribuir y acompañar programas o procesos comunitarios dirigidos a incidir en la preservación, prevención, autocuidado, atención y promoción de la salud, a través de estrategias integrales participativas de fortalecimiento a las comunidades, como factor transformador de realidades. Es un Programa en modalidad mixta, con duración de dos años dividido en cuatro semestres, con periodicidad de nuevo ingreso anual, para impartirse en El Colegio de Frontera Sur en la Unidad San Cristóbal,con vigencia a partir de la presente acta. En consecuencia, ECOSUR informará a la Junta de Cobierno en las siguientes sesiones ordinarias,el seguimiento de este Acuerdo, en el entendido de que dicha aprobación no tendrá impacto presupuesta! para el Centro en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Salud Comunitaria es un programa interinstitucional que ya cuenta con Plan de estudios, normativas y lineamientos. Adicionalmente, ya fue firmado el convenio de colaboración interinstitucional. Se espera que las tres instituciones participantes (CIAD, INSP y Ecosur) realicen el registro ante la SEP y SNP para el próximo año. | 60% | 2025-12-31 | Limitar la posibilidad de colaboración interinstitucional de la comunidad académica de Ecosur en el tema de Salud Comunitaria. Además de limitar nuestra incidencia en los territorios en los que se pretende implementar dicha Especialidad.
2) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
15/2019. | Dar seguimiento a la recuperación de los adeudos que presenta el rubro de Derechos a recibir efectivo o equivalentes por 2.7 MDP, así como a la aclaración de los cargos no reconocidos y presentar la integración y antigüedad de los mismos. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | En seguimiento a la recomendación de recuperación de los adeudos del rubro Derechos a recibir, se comenta que el monto de 1,296,161.00 fue cobrado y depositado en el ejercicio 2019. En relación a los cargos no reconocidos movimientos bancarios no reconocidos por ECOSUR a través de la banca en línea Santander, de fecha 12 de noviembre del 2018 por: $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica, que desconoce haber efectuado su cuenta de depósito número 65500532580; $69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65506546497; $1,075,838.81 (UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.), derivado de 3 transferencias electrónicas no reconocidas en su cuenta de depósito número 65503681635 y de $99,000.00 (NOVECIENTOS Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), derivado de 1 transferencia electrónica no reconocida en su cuenta de depósito número 65503681345; lo que arroja un gran total a restituir de $1,403,838.81 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.). El 14 de noviembre de 2018 la C. Gabriela Guillén Gonzáles, persona que tiene la calidad de persona autorizada para el manejo de las cuentas de ECOSUR, presentó ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) para hacer del conocimiento los hechos antes mencionados a la autoridad competente y la misma realizara las investigaciones necesarias en relación con el detrimento patrimonial en contra de ECOSUR, a la cual le recayó el número de carpeta de investigación FED/CAMP/0000514/2018, procedimiento que actualmente se lleva acabo. Con fecha 27 de agosto del 2024, mediante oficio FEIDFS-B-EILII-C1-469/2024, la Fiscalía requirió en un plazo de 10 días hábiles, información con motivo de su investigación, misma que fue desahogada con fecha 06 de septiembre del 2024. Seguimiento: Como primera estrategia, se trató de solventar la situación directamente con la Institución Bancaria BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, sin embargo, al no atender esta situación, se solicitó la intervención ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, presentando queja a la cual le recayó el número de expediente 2019/040/12074. El 30 de agosto del 2019, la Lic. Elizabeth Gómez Espinosa, Directora de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros emitió el DICTAMEN DE VALORACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA, reconociendo que Santander permitió que se efectuaran 6 transferencias bancarias indebidas. Tomando en cuenta, que el banco no ha reparado el daño económico, a finales del 2020, se interpuso demanda en la vía ordinaria mercantil con la finalidad de ejecutar este dictamen, proceso que se sigue a la fecha. Se informa que el día 21 de febrero del 2021 se ingresó electrónicamente la demanda ante el Juzgado en Materia Civil de Cuantía Menor de la CDMX, siendo el 26 del mismo mes y año que desecharon la demanda argumentando incompetencia, acuerdo que a la fecha no ha sido formalmente notificado, dado que para realizarlo las autoridades han informado que se generará cita para tal efecto, manifestando un rezago a causa del COVID-19. El día 06 de septiembre se ratificó ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. En fecha 28 de agosto del 2023, realizamos comparecencia para precisar las pruebas y hechos relacionados a las transferencias bancarias no reconocidas por parte de Santander, sin embargo, la entrevista no se llevó a cabo derivado a que no existía nombramiento de titular de mesa. Por lo que, en fecha 29 de agosto del 2023, se ingresó promoción en la cual se solicita que fecha y hora para el desahogo de dicha entrevista. Con fecha 12 de febrero del 2024, de nueva cuenta se solicitó mediante oficio fecha y hora para entrevista. | 70% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
2-I-22 | Del rubro de Activos, apartado "Deudores diversos", se solicita continuar las gestiones ante los Tribunales competentes, con la finalidad de que la institución bancaria Banco Santander (México) S.S., de cumplimiento al dictamen de fecha 30 de agosto de 2019, emitido por la CONDUSEF, en donde se determina que la institución bancaria no vigiló las medidas de seguridad a las que está obligada respecto a los 1.40 MDP que integran los retiros no reconocidos de la cuenta bancaria de ECOSUR con dicho banco. | Departamento de contabilidad central y área jurídica | Respecto a la gestión jurídica que se ha hecho para dar el cabal cumplimiento a la reparación del daño económico sufrido, es imprescindible mencionar que el Despacho Jurídico Externo, ha dado seguimiento y cumplimiento a cada una de las solicitudes de los Tribunales y en su caso ha turnado la documentación a la o las Dependencias Federales correspondientes, tal como sucedio el día 06 de septiembre en donde se acudio de forma presencial tanto el representante legal de Ecosur-Campeche, abogado y contador para ratificar ante la Fiscalia General de la Republica el dictamen contable solicitado por esta dependencia para proseguir con el curso de la demanda. Cabe destacar que es ahora la FGR quien se le turno la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIDFF-CAMP-000 y sera esta quien determine el fallo. Con base al último requerimiento de información que solicitaron a ECOSUR mediante oficio número UEIDFF-3-301/2023 de fecha 17 de marzo del 2023, indican que el caso está en la Agencia del Ministerio de la Federación Titular de la Unidad de Investigación y Litigación UEIDFF”3” de la UEIDFF de la FECOC en la Ciudad de México. En el cual, solicitaron que enviáramos la información que tenemos del caso (nuestro expediente), por lo que, nuevamente se procedió a enviar, para que continuaran la investigación ya en la Unidad 3 de la UEIDFF. Con fecha 28 de agosto del 2023, realizamos comparecencia para precisar las pruebas y hechos relacionados a las transferencias bancarias no reconocidas por parte de Santander, sin embargo, la entrevista no se llevó a cabo derivado a que no existía nombramiento de titular de mesa. Por lo que, en fecha 29 de agosto del 2023, se ingresó promoción en la cual se solicita que fecha y hora para el desahogo de dicha entrevista. Con fecha 12 de febrero del 2024, de nueva cuenta se solicitó mediante oficio fecha y hora para entrevista. Con fecha 27 de agosto del 2024, mediante oficio FEIDFS-B-EILII-C1-469/2024, la Fiscalía requirió en un plazo de 10 días hábiles, información con motivo de su investigación, misma que fue desahogada con fecha 06 de septiembre del 2024. | 70% | Se continúan las gestiones de reconocimiento en terminos de las disposiciciones jurídicas aplicables y el tiempo de resolución depende de instancias externas | Si el resultado no fuera favorable para la institución, se tendría un menoscabo al presupuesto institucional.
3-I-22 | Llevar a cabo las acciones necesarias que permitan obtener resultados positivos, a fin de alcanzar el equilibrio financiero del Colegio, revirtiendo el desahorro registrado por 4.02 MDP. | Departamento de contabilidad central | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. | 57% | 2024-12-31 | El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes. El Colegio buscará medios para financiar su desarrollo del dia a dia ya que de no hacerlo no podría hacer frente a las nuevos retos de ahorro plantados por el Gobierno Federal.
E-1-23 | Se exhorta a la institución a revisar el tema encontrado por el auditor externo en su párrafo de énfasis, relativas al rubro "Depreciación acumulada2 (Inciso B del Informe de Estados Financieros Dictaminados de la Institución), aplicando medidas de control continua para su atención. | Departamento de Contabilidad. | Se ha establecido un proceso de control interno, el cual ha permitido realizar un registro minucioso y un calculo correcto de la depreciacion de bienes de activo fijo, el cual a través de las concialiaciones mensuales que se estan realizando nos permite identificar si hubiera alguna diferencia | 100% | 2024-06-30 | No se presentarian cifras correctas en el estado de situación y no permitiria tener un panorama real de la situación de la Institución.
E-2-23 | Continuar con las acciones de cobranza y recuperación de adeudos, así como establecer mecanismos que garanticen el cobro de las mismas. | Departamento de Contabilidad | Se establecieron mecanismos que nos permiten identificar aquellos saldos atrasados y realizar una actuación oportuna de cobranza de los funcionarios que presentan un atraso en el reembolso y/o comprobación de recursos. Dentro de esta cuenta se tenía registrado de forma incorrecta el importe de $13,803,797 el cual se presentó mediante acuerdo en la segunda sesión ordinaria de la junta de gobierno 2023 para la cancelación correspondiente. Este importe no representó un menoscabo monetario para la Institución toda vez que los registros realizados representaron movimientos virtuales para reconocer el comportamiento multianual de los proyectos de la Institución y es importante realizar la cancelación para corregir los registros contables efectuados en ejercicios anteriores y obtener una información financiera confiable y ajustada a la veracidad de las transacciones económicas dentro de los estados financieros. | 100% | 2024-06-30 | Reflejaria una falta de control interno para la recuperación de saldos.
E-3-23 | Informar las causas que dieron origen al resultado deficitiario presentado por el Colegio y, en la medida de lo posible impulsar las acciones necesarias a fin de que se obtengan resultados positivos financieramente, estableciendo las estrategias operativas que consideren convenientes. | Departamento de Contabilidad. | El desahorro que se puede observar el ejercercicios fiscales presentandos en cada una de las Juntas de Gobierno reflejan el monto final por depreciación de bienes muebles e inmuebles de la Institución, en el únicamente se aprecia este movimiento contable, es importante mencionar que este movimiento no tiene un costo presupuestario. El reflejo del desahorro es motivo del cierre anual del ejercicio, el cual demuestra como ultima cifra el total de depreciación contrable de bienes, este moviento debe estar presente en el Estado de Actividades toda vez que de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental es impresindible destacar en el rubro de otros gastos aquellas estimaciones y depreciaciones que la Institución posee y debido al monto elevado de activos fijos es inevitable no plasmar la cifra de depreciación anual que se determina como resultado del cierre anual. La Institución oferta servicios internos como son pruebas especializadas en los Laboratorios Institucionales, realización de talleres y cursos, elaboración de mapas a través del Laboratorio de analisis de información geográfica, entre otros, con el proposito de buscar ingresos propios que haga contrapeso al nuevo plan de austeridad republicana pero sobretodo para ir generando recursos que permitan aportar y apoyar proporcionalmente al gasto general de la Institución o en cierta medida para que de forma paulatina cada area prestadora de servicios pueda solvertar sus gastos minimos de operación. La Institución ha realizado acciones para poder obtener recursos desde su operación interna, mismos que han permitido sufrar gastos operativos internos y de esta forma coadyuvar a la operación del Centro, buscando un mejor ejercicio del gasto. | 57% | 2024-12-31 | Al realizar el analisis del total de ingreso menos los gastos del ejercicio y sin incluir depreciación se puede observar en cada uno de los ejercicios fiscales un ahorro en promedio de 6,604 miles de pesos; como se detallo al inicio el desahorro final se aprecia toda vez que al realizar el cierre del ejericio se registra como un gasto la depreciación anual, lo que impacta en negativo en la presentación final del estado de actividades. De acuerdo al analsis pormenorizado el Centro presente un ahorro de manera general y su operación no se ve obstaculizado financieramente.
3) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de los comisarios públicos sobre el Informe de Autoevaluación
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
ECOSUR 01/23 | En cumplimiento al Artículo 30, fracción VI, inciso a) y fracción IX;así como, el artículo 32 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, recomendamos que para obtener la certeza de la debida Integración y funcionamiento del Órgano de Gobierno, se obtenga de la Secretaría de la Junta de Gobierno la certificación de que cuenta con la totalidad de las acreditaciones de los consejeros propietarios, suplentes y representantes por única vez, y los asistentes a las sesiones del período que se analiza y presentar esta Información en cada informe de autoevaluación. | Carla Gasca Suárez | Se realizó el trámite para la certificación del oficio DG-O-390/2024, en el cual se informó que se cuenta con las listas de asistencia, así como la totalidad de las acreditaciones de las personas consejeras propietarias, suplentes y representantes por única vez, que asistieron a las Sesiones ordinarias de órgano de gobierno correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, ante la Dirección de Articulación de Centros de Investigación del Conahcyt, y se cuenta con la certificación con fecha 12 de septiembre de 2024. | 100% |  | Atendido
ECOSUR 02/23 | Agilizar las modificaciones necesarias para que la normatividad interna del centro, se adecúe a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, entre ellas para el cumplimiento del artículo transitorio décimo sexto de la Ley correspondiente a la terminación de los Convenios de Administración por Resultados | Benigno Gómez y Gómez/CGAFI | Se inició la armonización de la normativa interna conforme a la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Entre las acciones emprendidas se destacan la creación e instalación de la Asamblea del Personal de Investigación Humanística y Científica de ECOSUR, el 27 de mayo de 2024, actualmente en proceso de elaboración de su reglamento; la propuesta de integración del Consejo Consultivo Interno de ECOSUR; la modificación y actualización del Estatuto del Personal Académico en desarrollo; y el envío para revisión y aprobación del Decreto por el cual se reforma El Colegio de la Frontera Sur, junto con los lineamientos de estímulos. | 80% | 2024-12-31 | incumplimiento normativo
ECOSUR 03/23 | Refrendar el registro de su estructura orgánica en 2024 en la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública. | Gabriela Solano Olivarría/SRH | Este compromiso se viene trabajando con apoyo de la Coordinadora Sectorial. La última actualizacion que incluye alineación de plazas, actualización de la estrutura del OICE y de ECOSUR, El 30 de septiembre cargamos un nuevo escenario identificado como ECOSUR_Tabulador2408211325 de 91E - El Colegio de la Frontera Sur, este escenario está cargado mediante la modalidad de 03 – Aprobación y registro de estructuras orgánicas y ocupacionales con relatoría, sobre el que recibimos retroalimentación el 22 de octubre de 2024 por parte del CONAHCYT | 90% | 2024-12-31 | incumplimiento normativo
ECOSUR 04/23 | Mejorar el proceso de planeación para superar los resultados del centro. | Claudia Brunel Manse/CEPI | En la actualidad la planeación de las acciones académicas se rige por el PECITI 2021-2024 y el Programa Institucional de ECOSUR 2022-2024. En este año los grupos académicos realizaron un diagnóstico de los temas de investigación prioritarios para mejorar la atención. Igualmente en el segundo trimestre de 2024 se están realizando talleres de planeación de acuerdo con el métido teoría del cambio, dirigido a las coordinaciones de Departamentos. Con ello se facilitará el proceso de elaboración del nuevo programa institucional y su adecuación a las metas gubernamentales. | 100% |  | Falta de atención a problemáticas socioambientales que ponen en riesgo el bienestar de la población y del ambiente
ECOSUR 05/23 | Dar cumplimiento al indicador para la atención del tratamiento de los residuos peligrosos generados por el centro derivados de sus actividades de investigación y presentar el programa a desarrollar | Benigno Gómez y Gómez/CGAFI | La responsabilidad del manejo de los Residuos Peligrosos (RP) se asignó a los Laboratorios Institucionales (LIS) en noviembre de 2022. El programa de trabajo se basa en una estrategia operativa centrada en tres pilares: 1) Capacitación, 2) Regularización normativa y 3) Disposición de los Residuos Peligrosos. En cuanto a la capacitación, en septiembre de 2024 se instruyó a 25 personas mediante un curso-taller sobre manejo seguro y condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos. Respecto a la regularización normativa, se logró el registro como microgenerador ante SEMARNAT de las unidades de Tapachula, Villahermosa, San Cristóbal y Chetumal, mientras que la unidad de Campeche se mantiene como pequeño generador. Además, se ha elaborado el “Manual Operativo para la Gestión Institucional de Residuos Peligrosos”. En relación a la disposición de los RP, en 2024 se han retirado de la institución 5900 kg (1100 kg de la unidad de Chetumal, 2100 kg de la unidad de Villahermosa y 2700 kg de la unidad de San Cristóbal). | 80% | 2024-12-01 | incumplimiento normativo, riesgos de contaminación en las unidades generadoras de RP
ECOSUR 06/23 | Presentar el universo de proyectos que realizará el centro en 2024, incluyendo avances flsicos y tlnancieros, resultados esperados y fuente de financiamiento. | Carlos Noé Hernández | No se puede contar con un universo de proyectos completo, ya que el seguimiento que se realiza es a los proyectos con recursos externos, y estos dependen de la apertura y entrega de resultados de convocatorias, así como de la asignación de recursos. Se cuenta con un informe con los proyectos formalizados activos, su avance financiero y el resumen e impacto en caso de los proyectos terminados. Para poder documentar los resultados esperados, se propondrá al Comité de Investigación añadir ese elemento al seguimiento de proyectos al momento del inicio del mismo en su sesión extraordinaria del 31 de octubre del 2024 y se implementará a partir de noviembre. | 50% | 2024-12-31 | No se cuenta con información sistematizada de los resultados esperados al inicio de un proyecto.
ECOSUR 07/23 | Informar situación de los proyectos que se tenía programado terminar en 2023 y que continuaron en proceso. | Jorge David Gómez | Se solicitaron prórrogas a las fuentes de financiamiento para continuar con la ejecución de los proyectos de investigación; asimismo, se ha solicitado al CONAHCYT la terminación anticipada de aquellos proyectos que no es factible continuar con su ejecución, debido a los plazos para desarrollar los proyectos y por falta de recursos. | 50% | 2024-12-31 | Incumplimiento de los compromisos y entregables a las fuentes de financiamiento en tiempo y forma; asimismo, en los objetivos y metas institucionales.
ECOSUR 08/23 | Mejorar la programación de los proyectos con el propósito de que se puedan concluir en la fecha programada. | Carlos Noé Hernández | Se realiza un seguimiento a los proyectos que van a terminar para que en caso de que no vayan a completarse en la fecha programada, cuenten con un oficio o correo de autorización de prórroga de acuerdo con los términos contemplados en el convenio. Hasta el momento las fuentes de financiamiento han aceptado los acuerdos, ya que están contemplados en el convenio. | 100% |  | Atendido
ECOSUR 09/23 | Explicar las causas de no haber cumplido con la meta presupuesta! de ingresos propios y realizar acciones para incrementar su captación para reducir el déficit financiero. | Carlos Noé Hernández | En cuanto a las posibles causas, ha habido una reducción sustantiva en el número de convocatorias y proyectos que apoya el CONAHCYT en los dos años más recientes, solo aprobó siete PRONACES en una convocatoria en 2023. En contraste, en 2021 fueron ocho convocatorias, y a ECOSUR se le aprobaron ocho propuestas como responsable. Se han incrementado los esfuerzos para participar en convocatorias internacionales, mismo que ya empieza a verse reflejado claramente dado que el número de proyectos internacionaes se elebó de 17 en 2019 a 31 en 2023. No hubo convocatorias para ciencia básica y de frontera. En cuanto la convocatoria PRONACE, hubo una convocatoria en 2024, El Colegio de la Frontera Sur fue apoyado con dos como responsable. | 100% |  | Atendido
ECOSUR 10/23 | Fomentar la inclusión de un mayor número de estudiantes. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | La convocatoria de ingreso a nuestros posgrados permanece abierta durante 7 meses (entre agosto y principios de marzo). Esto permite que las personas aspirantes tengan más tiempo para cumplir con los requisitos y presentar la documentación requerida. También, esto permite realizar una mayor difusión de nuestros programas. | 100% | 2024-12-31 | Atendido
4) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones del comité externo de evaluación.
Acuerdo |  | Áreas responsables | Acciones realizadas | Porcentaje de avance | Fecha compromiso | Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
No. | Descripción
05/2023 | Explorar nuevas formas de reducir los costos relacionados con la publicación de artículos científicos. | Azahara Mesa Jurado/CGA | Se ha iniciado una discusión con otros centros públicos para determinar si se llevan a cabo acciones y estrategias conjuntas. En otros países, las editoriales con altos costos de publicación tienen acuerdos de colaboración con universidades y centros de investigación. se programa, durante 2024, elaborar un directorio de las revistas científicas donde el personal de investigación de ECOSUR publica con mayor frecuencia, indicando las modalidades de publicación, los costos, y otra base de datos con alternativas de ciencia abierta, o con posibles reducciones de los costos de publicación por criterios de situación geográfica, orientados a estudiantes, grupos minoritarios, etc, que puedan servir de guía para revistas de calidad con menor costo de publicación. Actualmente tenemos un Acuerdo Transformativo (AT) (Es un tipo de acuerdo de revistas que proporciona acceso al contenido de suscripción junto con la publicación de acceso abierto (OA) con la editorial Cambrigde que permite al personal de Ecosur y estudiantes publicar en acceso abierto sin costo. Para 2025 se ha renovado este AT con Cambrigde y otro nuevo con Elsevier, se espera que se incremente el número de AT para lo cual nos acercaremos a las áreas de sistemas de información y bibliotecario de la UNAM (que han logrado 23 AT) y con CONRICYT para explorar alternativas para lograr más AT para CPI. | 60% | 2024-12-31 | Limitación del número de publicaciones que pone en riesgo la productividad de la planta académica y obstaculiza el acceso universal al conocimiento
07/2023 | Ante las oportunidades y retos que plantea el uso de las nuevas tecnologías informáticas, tales como la inteligencia artificial, se recomienda establecer mecanismos de control de conductas inadecuadas, de manera especial en los programas de posgrado. | Juan Carlos Pérez Jimenez(CGP) | En las pláticas de inducción a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso (agosto de 2024), las coordinaciones de posgrado de las unidades enfatizaron la importancia del uso ético de la inteligencia artíficial. Derivado de ello, por iniciativa de la comunidad estudiantil de la unidad Chetumal, se realizó un seminario en modalidad presencial/virtual, que abordó sobre las implicaciones éticas y metodológicas del uso de IA en la investigación. Adicionalmente, mediante un proyecto relacionado con el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial (Despatriarcalización de la IA), dirigido por Abraham Mena de ECOSUR, la CGP a mi cargo promoverá la participación de la comunidad estudiantil en la serie de seminarios que se tienen programados para el 2025. También, se pondrán a disposición las grabaciones de los seminarios realizados en 2024. | 60% | 2025-12-31 | Incremento de conductas inadecuadas
001/2024 | ECOSUR está transitando bien por los cambios estructurales que implica el nuevo marco normativo federal. En términos cuantitativos los avances logrados por ECOSUR durante el 2023 en sus funciones sustantivas son encomiables. Al mismo tiempo, pensamos que la inclusión habrá de redoblar esfuerzos para ubicarse adecuadamente en el nuevo contexto nacional que impulsa la investigación y la incidencia social. Eso deberá reflejarse en el plan de desarrollo, misión, visión y objetivos de la institución que se está desarrollando con un enfoque participativo muy amplio. Este ejercicio dará un marco más apropiado para comprender mejor los desafíos y logros en el desempeño global de ECOSUR. | CGAFI CEPI | El Programa Institucional 2022-2024 incluye dentro de sus Estrategias prioritarias avanzar hacia una política transversal de igualdad y no discriminación, así como formar al personal sobre la igualdad e inclusión. | 100% | 2024-12-31 | Falta de coherencia interna respecto a las metas y misión de la institución que puede crear tensiones y afectar el clima organizacional
002/2024 | Considerar con más detalle el contexto de acción de la institución en el sureste mexicano y concretar el análisis del impacto social del posgrado en la región. Revisión y actualización de los posgrados e incrementar la matrícula. | CGP | Impacto social del posgrado: Se está abordando a través de una encuesta a la comunidad estudiantil para determinar qué porcentaje de los proyectos de tesis se realizan con actores de la región y con qué tipo de actores. Asimismo, se continúa con el programa de Becas de Preparación para el posgrado, en el que las personas aspirantes de la región pueden fortalecer sus capacidades para tener una aplicación exitosa de ingreso. También, se continua estimando qué porcentaje de la comunidad estudiantil proviene de los estados de la región sur-sureste. Actualización de planes de estudio: En junio de 2024 se concluyó la actualización del plan de estudios de las orientaciones del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, y en agosto se concluyó la de la Maestría en Agroecología. El plan de estudios de la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la de la Maestría en Ecología Internacional fueron actualizados en 2022. Actualmente, se encuentran actualizados los planes de estudio de nuestros programas. Incremento de la matrícula: Desde 2024 se publican las convocatorias desde agosto o septiembre para cerrar en marzo del siguiente año, lo que permite una mayor difusión y tiempo suficiente para que las personas interesadas en nuestros posgrados preparen su documentación y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. De cualquier manera, la matrícula está en función de Conahcyt, que es la principal fuente de financiamiento de becas. | Impacto social del posgrado: 50% Actualización de planes de estudio: 100% Incremento de la matrícula: 80% | Impacto social del posgrado: diciembre 2024 Actualización de planes de estudio: Agosto 2024. Incremento de la matrícula: marzo 2025. | Impacto social del posgrado: desconocer la pertinencia de nuestros posgrados en la región, que ocacione una reducción de la matrícula. Actualización de planes de estudio: que se reduzca la pertinencia de los posgrados por la falta de la actualización de los planes de estudio con respecto a las condiciones actuales de la región. Incremento de la matrícula: reducción del impacto social del posgrado en la región.
003/2024 | Incluir en el análisis de la productividad de publicaciones y proyectos los promedios por investigador (a) y su varianza, para toda la institución, por departamento y nivel académico del personal de investigación. Además, se recomienda elaborar las trayectorias anualizadas de la producción, considerando los últimos 10 años, ya que ello ayudará a entender la evolución de la producción científica de toda la institución y de sus departamentos. | CGA CPA Dacadémicos | Se esta elaborando el análisis, y se llevará al Comité de Investigación en su sesión extraordinaria del 31 de octubre del 2024 para recibir recomendaciones para profundizar el análisis o identificar medidas. | 50% | 2024-12-31 | Conocer las trayectorias institucionales es importante para determinar los parámetros para evaluar y estimular la productividad académica.
004/2024 | Obtener recursos económicos extraordinarios que permitan resolver los serios, crónicos y urgentes problemas de infraestructura, incluyendo equipos de cómputo, vehículos, mantenimiento de equipos especializados y creación de nuevos espacios. Es necesario separar los laboratorios de las áreas de trabajo de gabinete de investigadores y estudiantes, en beneficio del óptimo cuidado en la operación de equipos de laboratorio, y evitar el hacinamiento en esos recintos. | DA CGA Lis UTIC | Se planea una estrategia de elaboración de ficha técnica para Cartera de Inversión para 2025 en la que se buscará la adquisición de bienes en los que se incluyen equipos de cómputo, vehículos y esto se replicará en los siguientes tres años, añadiendo otros bienes que son necesarios para la Institución. Se planea una estrategia en la que se realice mayor vinculación con entidades estatales para buscar apoyos en donde Ecosur preste algún servicio y se tenga un ingreso extraordinario por ello, o también un beneficio en especie. Se ha revisado la normativa y los diversos modelos de contratos y convenios para ser más flexibles en las obligaciones y poder captar más recursos extraordinarios. | 25% | 2025-12-31 | No contar con la infraestructura necesaria que permitan a la institución cumplir con sus metas y objetivos
005/2024 | Se insta al CONAHCYT a atender las necesidades financieras de la institución, que a juicio del CEE están justificadas, para garantizar la capacidad de realizar las valiosas funciones sustantivas y de operatividad del Centro. | DA DG | En 2024 se autorizó y ministro en una primera fase por parte de CONAHCYT el proyecto bajo el nombre "Doctorado Nacional en Agroecología", así también se sometieron 6 propuestas con la perspectiva de atender necesidades de mantenimientos e infraestructura en cada una de las unidades administrativas que conforman la Institución, sin embargo por temas de disposiciones fiscales y cierre presupuestal solo fueron evaluadas, en 2025 se buscar que sean sometidas nuevamente para su financiamiento. Se han tenido reuniones con el Coordinador de Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas (Tuaf) de la Administración Pública Federal, Lic. Jaime Larrazábal a nivel CONAHCYT para manifestar las necesidades financieras de la institución y se comprometió a gestionar ante la SHCP para darles salida. | 50% | 2025-12-31 | Falta de recursos para realizar las funciones sustantivas de la institución
006/2023 | Continuar con el apoyo institucional para la incorporación, permanencia y promoción de los investigadores al SNII y analizar las razones por las que algunos miembros del personal no han ingresado o no se han promocionado. | CGA CPA Dacadémicos | Se esta elaborando el análisis, y se llevará al Comité de Investigación en su sesión extraordinaria del 31 de octubre del 2024 para recibir recomendaciones para profundizar el análisis o identificar medidas. | 30% | 2024-12-31 | La pérdida del reconcomiento del SNII afecta a la imagen institucional y al bienestar económico del personal científico y tecnológico.
007/2024 | Se debe avanzar rápidamente en la generación de capacidades para salvaguardar y custodiar a largo plazo los datos relevantes de las investigaciones de una forma segura, y con las características que sugiere el marco normativo mexicano vigente, para garantizar el acceso a la información pública. | CGA CGAFI UTIC | Desde 2017, se ha estado trabajando en el Repositorio Institucional (RI) mediante el Sistema Bibliotecario de ECOSUR (SIBE), el cual se integra al Repositorio Nacional. Actualmente, se cuenta con un total de 1948 documentos de la producción científica de ECOSUR, 927 tesis de los posgrados institucionales, 77 libros, 916 artículos y 28 capítulos de libros. Uno de los retos para poder subir todos los documentos generados por académicos y estudiantes de ECOSUR es obtener la carta de autorización de uso. Algunos autores han cedido sus derechos a las editoriales, lo que imposibilita el manejo de esta información en el Repositorio Institucional y Nacional, por respeto a los derechos de autor. Actualmente, se trabaja siguiendo los “Lineamientos Generales de Integración y Organización de los Datos dentro del Repositorio”, cumpliendo con los criterios de calidad de los metadatos y las metas establecidas ante la Dirección de Repositorio y Procesamiento de Datos del CONAHCYT. Por otra parte, la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicaciones (UTIC) está trabajando con pruebas en plataformas DSPACE. Los resultados hasta ahora indican que el estándar de metadatos implementado es compatible con nuestro RI del SIBE y puede integrarse también a los Repositorios Nacionales. Estas plataformas se están construyendo y, mediante un pilotaje con el Departamento de Observación y Estudio de la Tierra, la Atmósfera y el Océano (TAO), se están evaluando para el resguardo del acervo de mapas desarrollados institucionalmente en los últimos 20 años. Finalmente, el desarrollo de plataformas denominadas “Micelios” es una estrategia digital de repositorios particulares de diferentes áreas institucionales que permite interactuar con diferentes actores y entre diversas bases de datos, ante la necesidad de información para la emisión de informes y reportes. Actualmente, ya se encuentra funcionando un micelio para el desarrollo de los informes para el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). Se espera seguir construyendo este tipo de plataformas para el área académica. | 75% | 2024-12-31 | La falta de plataformas de repositorios puede llevar a la pérdida de información institucional y afectar los procesos académicos de investigación. Además, puede resultar en una colaboración ineficiente y duplicación de esfuerzos, impactando negativamente la productividad y el acceso a la información pública.
008/2024 | Se recomienda continuar con los esfuerzos para establecer mecanismos que garanticen un uso ético y racional de nuevas tecnologías informáticas, tales como la inteligencia artificial. En particular se recomienda que estos esfuerzos vayan dirigidos y generen conciencia sobre su uso responsable en los estudiantes de todos los niveles que se asocien al ECOSUR. | UTIC CGAFI CGP | Uno de los retos para poder subir todos los documentos generados por académicos y estudiantes de ECOSUR es obtener la carta de autorización de uso. Algunos autores han cedido sus derechos a las editoriales, lo que imposibilita el manejo de esta información en el Repositorio Institucional y Nacional, por respeto a los derechos de autor.En las pláticas de inducción a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso, en agosto de 2024, las coordinaciones de posgrado de las unidades enfatizaron la importancia del uso ético de la inteligencia artificial. Derivado de ello, por iniciativa de la comunidad estudiantil de la unidad Chetumal, se realizó un seminario en modalidad presencial/virtual que abordó las implicaciones éticas y metodológicas del uso de IA en la investigación. Desde julio de 2024, se desarrolla de forma mensual el Seminario Académico Institucional “Despatriarcalizar a la Inteligencia Artificial (IA)”. La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha apoyado diversos esfuerzos de consulta mediante el uso ético y racional de la inteligencia artificial, demostrando la valía de estas herramientas cuando se emplean de forma adecuada. | 80% | 2024-12-31 | Incremento en el número de conductas inadecuadas asociadas al uso de las nuevas tecnologías.
009/2024 | Se recomienda reforzar las prácticas que promueven habilidades inter o transdisciplinarias entre los estudiantes de posgrado de ECOSUR, incluyendo las de emprendimiento. Además, se sugiere la realización de seminarios institucionales donde los estudiantes que estén en su último semestre curricular puedan exponer los avances de sus tesis, lo que ayudaría a fortalecer su formación. | CGP | Actualmente, se trabaja siguiendo los “Lineamientos Generales de Integración y Organización de los Datos dentro del Repositorio”, cumpliendo con los criterios de calidad de los metadatos y las metas establecidas ante la Dirección de Repositorio y Procesamiento de Datos del CONAHCYT. El nuevo programa de Doctorado en Ciencias en Agroecología y la Maestría en Agroecología promueven habilidades inter y transdisciplinarias. Asimismo, con la actualización de los planes de estudio del Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable se incuyeron seminarios para tal fin. También, se discutirá en el Comité de Docencia del mes de ocutbre, la pertinencia de que la comunidad estudiantil que así lo requiera, pueda realizar y revalidar para su plan de estudios, estancias con instituciones u organizaciones no académicas que fortalezcan la transdisciplina y acción colaborativa. Por otro lado, el Comité de Docencia analizará y validará la actualización del formato de los Coloquios Estudiantiles de los programas de doctorado en el que se presentan los avances de tesis. Se ha planteado la necesidad de realizar un Coloquio similar para estudiantes de maestría, pero aún no se llega un acuerdo en el Comité de Docencia. | 80% | 2024-10-01 | Se limitará el impacto social de las tesis desarrolladas por la comunidad estudiantil de ECOSUR, lo que reducirá la pertinencia de nuestros programas de posgrado. Por otro lado, el no realizar coloquios para la presentación de avances de tesis, reducirá las habilidades de la comunidad estudiantil durante la comunicación de sus resultados.
010/2024 | Continuar y mejorar el programa de seguimiento a egresados. | CGP | Para mejorar el seguimiento de personas egresadas, se reforzó la comunicación con la red de egresados de ECOSUR, de manera que incrementemos el número de personas que responden y mejoremos nuestros indicadores al respecto. Asimismo, en el marco de los 30 años de ECOSUR, se realizará un Encuentro de Egresadas, en el que participarán mujeres egresadas de nuestros posgrados para que compartan sus experiencias durante y despúes del posgrado. | 60% |  | Desconocimiento de la pertinencia de nuestros programas de posgrado.
011/2024 | Realizar las acciones necesarias para apoyar la transferencia de la antena de recepción satelital ubicada en Chetumal. | DG CU_Chet | El Departamento de (TAO) realizó un diagnóstico y con base en el resultado que indica que el costo-beneficio no es viable, solicitó al a Agencia Espacial Mexicana (AEM) el traslado de la antena a sus instalaciones. | 100% | 2024-09-30
012/2024 | Dada la importancia de la nueva Coordinación General de Articulación y Fortalecimiento Institucional, se sugiere socializar de manera amplia entre la comunidad los objetivos que se pretenden alcanzar con esta nueva coordinación. | CGAFI | Se realizó una gira por las diferentes unidades de ECOSUR con la finalidad de presentar a las comunidades al titular de la Coordinación General de Articulación y Fortalecimiento Institucional, indicando las áreas bajo su coordinación y los objetivos de la misma. | 100% | 2024-09-30 | Desconocimiento de la estructura operativa de la institución. Desarticulación institucional
013/2024 | Para llevar a cabo una evaluación bajo un contexto más adecuado y enriquecedor, se sugiere seguir con reuniones presenciales entre el CEE y ECOSUR. En futuras reuniones del CEE, se recomienda articular un mejor mecanismo para recibir las inquietudes de la comunidad del Centro. | CGAFI DG | Se tuvo un acercamiento a través de un recorrido en la Unidad en donde se reunió el CEE, en el que el personal académico presentó sus áreas de trabajo, de oportunidad y los retos que enfrentan. Asimismo, se convocó a una reunión con las demás unidades de ECOSUR a través de videoconferencia, en la que se solicitó a la presidencia del CEE, compartir su apreciación sobre el desempeño de la institución en los últimos años, lo cual fue una oportunidad para toda la comunidad, de conocer sobre la evaluación al desempeño institucional que anualmente realiza este comité, así como expresar sus dudas en las áreas menos favorecidas | 100% | 2024-03-31 | Precaria apreciación del quehacer institucional y desconocimiento de las inquietudes de la comunidad de ECOSUR por parte de CEE. Evaluación inadecuada
5) Reporte sobre el avance y cumplimiento a las recomendaciones de la evaluación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
| Se recomienda mejorar el proceso de registro en el sistema de control presupuestario de servicios personales. Se sugiere la mejora de procesos de administración para el cumplimiento ante la coordinadora, lo cual permitirá al Centro generar información transparente de manera eficiente y oportuna, evitando potenciales observaciones de auditoría. | Gabriela Solano Olivarría/SRH | Durante el 2024 se han atendido las solicitudes de la Cordinadora de sector en tiempo, asi como los reportes a diversas instancias externas | 100% |  | Mala evaluación